**2023.07.11. Digitális tananyagfejlesztők online meeting**

**Résztvevők:**

Bősze Veronika

Csobó-Katona Renáta

Deák Ágota

Jerabek-Cserepes Csilla

Koczor Kinga

Kodácsy-Simon Eszter

Sághy Kata

Soltész-G. Judit

Sólyom Tünde

Szidoly Júlia

Szidoly Roland

Torma-Hasza Móni

Zavicsa-Varga Viktória

Zsugyel-K. Kata

**Hiányzók: Novotny Linda és Lipták Kata**

Renáta: Alsós könyvek illusztrátora további 2 évre hozzájárult a használathoz bizonyos összeg fejében. (Bódi Kati) Luther ingyen adja a képeket. Viki dolga, hogy valahol majd fent legyenek. Bibliatársulat: az ő anyagaikat is megpróbáljuk elérni, térképek.

Minden képről megtalálható a neten, milyen jog védi vagy nem védi. Rákattintva lekérdezhető, hogy leszedhető vagy egyéb jog védi.

Bódi Kati arra is nyitott, hogy újabb képeket készítsen. Tehát ha valamelyik feladathoz olyan igényetek van, jelezzétek.

Szerzői jog feltüntetése fontos mindenhol!

**Adatlapokat beküldeni, amíg nincs itt mindenkié, nem tudunk szerződni, mert csak csoportosan tudunk szerződni.**

**Felsősöknek a következőképpen kellene ütemezni a munkát:**

* **’23 decemberig 10 lecke kell elkészüljön**
* **’24 júniusig 15 lecke**
* **’24 decemberig 15 lecke**
* **’25 júniusig 20 lecke**

Eszter: lektorokkal is egyeztetni kell, hogy milyen ütemben külditek az anyagokat.

Nem fontos az elsővel kezdeni és a másodikkal folytatni, de azt nem ajánlom, hogy a 60-ból kimazsolázzátok a 10 legkönnyebbet és azzal kezditek, mert utána nehezebb a lyukakat betömködni.

Alsósok: Lehet 5 témánként. Vagy lehet 4 téma, utána 5-5 és aztán 6? Hogy szeretnétek?

Veronika: legyen 4 és utána 5-5-6. Katának mindegy. Linda nincs most.

Csilla: hogy lett 2 év az erre szánt idő?

Eszter: Renáta megkérdezte az Oktatási Osztályt, hogy megoldható-e a két év finanszírozásilag. Ők igent mondtak. De ebben már nincs csúszási lehetőség.

Renáta: de aki meg tudja csinálni gyorsabban, az megcsinálhatja, nem?

Eszter: abszolút, igen. De azt Te tudod Renáta, hogy ki tudjuk-e előbb fizetni. Az egy év feszített lett volna, de a két évbe a lektorálás is belefér.

**Viki nagyon figyeljen, hogy a lektoroknak legyen ideje javítani! Tehát októberben kapjanak meg 5-öt, novemberben 5-öt, hogy vissza tudjanak jelezni.**

**Viki feladatok: kommunikáció, értesítések, határidők.**

**Renáta feladatok: szerződések, szerzői jogok, app-ok beszerzése, fizetés**

Roli, Juli:

Az informatikai háttérről, app-okról szeretnék beszélni, de Juli lesz a fő kapcsolattartó. A mi feladatunk az, hogy amit küldtök anyagokat, feltölti a hitoktatas.lutheran.hu-ra. Ennek lesz egy új füle a Digitális tananyag. Egyértelmű mappaszerkezetben évfolyamonként. Amire szükségünk van folyamatosan: linkek, lektorálás után! Lesz egy Google táblázat, amibe feltöltitek mi van kész, lektor is látja, és amikor két pipa van benne, akkor fogja csak Juli feltölteni a honlapra. Tartalmilag semmiképpen sem szólunk bele, és az app-ok gyakorlati részébe sem tisztünk beleszólni. Akihez az adott évfolyam tartozik, megosztunk egy Google mappát évfolyamonként.

Learning Apps nem előfizethető. Genial.ly: előfizetjük. WordWall: előfizetés. Kahoot: előfizetés

Mindegyikbe ugyanazon felhasználónévvel fogtok belépni.

Felhasználónév: evangelikushitoktatas vagy [evangelikushitoktatas@gmail.com](mailto:evangelikushitoktatas@gmail.com), attól függ, mit kér majd az adott app, Jelszó: evahittan

Az előfizetések még nem történtek meg, elindultak a folyamatok.

Eszter: Lehet-e hashtagelni? Lehet-e valahol elmenteni az anyagokat, ha összeomlana bármelyik app-os rendszer?

Roli: szólok a fejlesztőknek, hogy tegyék bele a hashtageket. Mentés elég sok plusz munkának tűnik…

Eszter: elég szerintem egy képernyőfotó, egy wordbe beillesztve, csak hogy meglegyen, milyen feladat volt, nem kell szövegszerűen teljesen leírni plusz munkában mindent!

Roli: akkor az adott Google drive linkben lesz egy fül magának a feladat linkjének és egy plusz fül a prt scr mentésnek.

Eszter**: az első két leckét tekintsük próbának. Ezt még Viki begyűjti felsős 2, alsós 1. És Viki elküldi a lektoroknak, azért, hogy az összes lektor rálásson mindenre az első próbakörben.** Velük még nem beszéltünk ennyit, mint Veletek, kerüljenek ők is képbe.

Renáta: a határidőket majd tüntessük fel mindenen.

Kinga: július 31-re nem tudjuk prezentálni az első két leckét.

Renáta: a többieknek ne csússzon, ha nem muszáj.

Eszter: egy leckét meg tudtok csinálni?

Kinga: mikor indulnak az app-ok? Attól függ.

Sághy Kata: ha nem 100%-os a feladat, az is értékelhető, nem?

Eszter: ha csak félig vagy ¾ van kész, az is rendben. Vagy ha leírod a feladat koncepcióját vagy a tervet, az alapján el tudjuk képzelni. Pl. „ide teszünk egy szókeresőt, ezek a szavak fognak szerepelni benne”

Roland: adjátok meg kérlek, hogy milyen címkék legyenek választhatók.

Eszter: a téma elég tág…

Roli: valahogy jól ki kell találni, hogy lehessen jól szűrni.