**Feladatok**

**E-mailben dr Aszódi Ilona programszervezési csoport vezetőjénél**

**aszodi.ilona@t-online.hu****címen lehet jelentkezni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat  | Határidő | Vállalta:  | Segítő:  |
| **1. Előkészítés:**  |  |  |  |
| Színpad és erősítés  | 05.31 | Görgényi Gyula vállalkozó  |  |
| Bevásárlás az ebédhez  | 06.02-ig | Balczó Márton |  |
|  |  | Házhozszállítás megrendelése: |  |
| Meghívók készítése, szórólap plakát | 05.20 | OK |  |
| Sütemény készítők  |  |  | Molnár Ildikó, Dr. Tóth Katinka,  |
|  |  |  |  |
| Udvar előkészítése | 06.02 | Fehér György |  |
| Program összeállítása | 05.20. |  |  |
| Egészségügyis felkérése |  |  |  |
| Szemetes zsákok kirakása  | 06.03. |  | Ruthner Judit |
| Feliratozás | 06-02 |   | Magyar |
| Angol – |
| Német – |
|  |  |  |  |
| Egyéb  |  |  |  |
| **2. Helyszíni feladatok:**  |  |  |  |
| Színpad felállítása, + erősítés  | 06.03 délelőtt | Vállalkozó |  |
| Kuponok árusítása / szabaduló szoba regisztráció kezelése / információ  | 06.03. ebédidőtőlKuponok: süti, gofri:100,Ft, sör, kávé 200,-Ft | Kövessy Kriszti |  |
| Dekoráció, feliratok. kirakása | 06.02 és 06.03 |  |  |
| Ülőhelyek biztosítása | 06.03 |  |  |
| Termek berendezése(kápolna – kávézó)  | 06.03 német istentisztelet után  | Heinczinger Orsi |  |
| Főzés  | 06.03 délelőtt | Illisz László | Ruthner Judit, Aszódi Ilona, Holtzmann Krisztina |
| Étkezések előkészítése- kiszolgálás | 06.03 délelőtt | Heinczinger Orsi |
| Kézműves foglalkozás |  | Újhelyi Marika, Szilvágyi Zsuzsa |  |
| Ebéd utáni pakolás, mosogatás, átrendezés kávéházi funkcióra |  | Aszódi Ilona, Holtzmann Krisztina, Heinczinger Orsi, |  |
| Kávé főzés | 15.00-16.00-ig | Kövessy Kriszti |  |
| Kávéházi „kiszolgálás” |  |  |  |
| Kirakodó vásár szervezése felügyelete  |  |  |  |
| Sörcsapolás, kiszolgálás |  | Táborszky László, Illisz László |  |
| Felügyelet biztosítása a templomban  |  |  | 14.00  |
| 15.00 Ruthner Judith |
| 16.00 |
| 17.00 |
| 18.00 |
| Felügyelet biztosítása a udvarban , és a bejáratnál....  |  |  | 14.00  |
| 15.00 |
| 16.00  |
| 17.00 |
| 18.00 |
| Felügyelet biztosítása a kapunál és a kávéház bejáratánál ( lépcsőház)  |  |  | 14.00  |
| 15.00 |
| 16.00  |
| 17.00 |
| 18.00 |
| Fotó-dokumentáció |  | Schneller Tamás (?) |  |
| Úttesten való átkelés biztosítása |  |  |  |
| Egészségügyi ügyelt  |  |  | 14.00  |
| 15.00 – |
| 16.00 -  |
| 17.00-  |
| 18.00 |
|  |
| **3. Utólagos feladatok** |  |  |  |
| Mosogatás |  |  |  |
| Pakolás, rendrakás a kápolnában |  |  |  |
| Rendrakás az udvaron |  | Táborszky László |  |
| Rendrakás a kút körül  |  |  |  |
| Rendrakás a templomban |  |  | Ruthner Judit |
| Egyéb  |  |  |  |