**Feladatok**

**E-mailben dr Aszódi Ilona programszervezési csoport vezetőjénél**

[**aszodi.ilona@t-online.hu**](mailto:aszodi.ilona@t-online.hu)**címen lehet jelentkezni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat | Határidő | Vállalta: | Segítő: |
| **1. Előkészítés:** |  |  |  |
| Színpad és erősítés | 05.31 | Görgényi Gyula vállalkozó |  |
| Bevásárlás az ebédhez | 06.02-ig | Balczó Márton |  |
|  |  | Házhozszállítás megrendelése: |  |
| Meghívók készítése, szórólap plakát | 05.20 | OK |  |
| Sütemény készítők |  |  | Molnár Ildikó, Dr. Tóth Katinka, |
|  |  |  |  |
| Udvar előkészítése | 06.02 | Fehér György |  |
| Program összeállítása | 05.20. |  |  |
| Egészségügyis felkérése |  |  |  |
| Szemetes zsákok kirakása | 06.03. |  | Ruthner Judit |
| Feliratozás | 06-02 |  | Magyar |
| Angol – |
| Német – |
|  |  |  |  |
| Egyéb |  |  |  |
| **2. Helyszíni feladatok:** |  |  |  |
| Színpad felállítása, + erősítés | 06.03 délelőtt | Vállalkozó |  |
| Kuponok árusítása / szabaduló szoba regisztráció kezelése / információ | 06.03. ebédidőtől  Kuponok:  süti, gofri:100,Ft,  sör, kávé 200,-Ft | Kövessy Kriszti |  |
| Dekoráció, feliratok. kirakása | 06.02 és 06.03 |  |  |
| Ülőhelyek biztosítása | 06.03 |  |  |
| Termek berendezése  (kápolna – kávézó) | 06.03 német istentisztelet után | Heinczinger Orsi |  |
| Főzés | 06.03 délelőtt | Illisz László | Ruthner Judit, Aszódi Ilona, Holtzmann Krisztina |
| Étkezések előkészítése- kiszolgálás | 06.03 délelőtt | Heinczinger Orsi |
| Kézműves foglalkozás |  | Újhelyi Marika, Szilvágyi Zsuzsa |  |
| Ebéd utáni pakolás, mosogatás, átrendezés kávéházi funkcióra |  | Aszódi Ilona, Holtzmann Krisztina,  Heinczinger Orsi, |  |
| Kávé főzés | 15.00-16.00-ig | Kövessy Kriszti |  |
| Kávéházi „kiszolgálás” |  |  |  |
| Kirakodó vásár szervezése felügyelete |  |  |  |
| Sörcsapolás, kiszolgálás |  | Táborszky László, Illisz László |  |
| Felügyelet biztosítása a templomban |  |  | 14.00 |
| 15.00 Ruthner Judith |
| 16.00 |
| 17.00 |
| 18.00 |
| Felügyelet biztosítása a udvarban , és a bejáratnál.... |  |  | 14.00 |
| 15.00 |
| 16.00 |
| 17.00 |
| 18.00 |
| Felügyelet biztosítása a kapunál és a kávéház bejáratánál ( lépcsőház) |  |  | 14.00 |
| 15.00 |
| 16.00 |
| 17.00 |
| 18.00 |
| Fotó-dokumentáció |  | Schneller Tamás (?) |  |
| Úttesten való átkelés biztosítása |  |  |  |
| Egészségügyi ügyelt |  |  | 14.00 |
| 15.00 – |
| 16.00 - |
| 17.00- |
| 18.00 |
|  |
| **3. Utólagos feladatok** |  |  |  |
| Mosogatás |  |  |  |
| Pakolás, rendrakás a kápolnában |  |  |  |
| Rendrakás az udvaron |  | Táborszky László |  |
| Rendrakás a kút körül |  |  |  |
| Rendrakás a templomban |  |  | Ruthner Judit |
| Egyéb |  |  |  |